## Sheet1
项目名称 | 报告的里程碑点 | 团队人数 | 预计时间 | 实际时间 | 偏差原因 | 各项工作完成情况以及原因
书卷香 | 需求分析结束 | 2 | 5.16 | 5.16 |  | 对网上书城的基本功能进行了需求分析，基本上覆盖到了正常的网上购物的必要功能。
书卷香 | 设计阶段结束 | 2 | 5.26 | 5.3 | 由于缺少经验，心中不够重视，导致在具体实现的过程中一些细节问题不断的浮现，才导致的设计阶段迟迟不能结束。实战经验过少导致的在对项目进行设计时无法准确进行设计，尤其是进行详细设计时才发现概要设计的过程中很多的设计难以继续进行实现，导致不得不返工重新进行设计。 | 对各个功能模块进行了功能设计以及需要实现的详细设计，对细节的不敏感导致后续的详细设计中的部分工作进展艰难，并且最终的解决方案并不能完全令人满意。但对网购的必要功能还是尽可能进行了还原。
书卷香 | 编码阶段结束 | 2 | 6.15 | 6.17 | 在设计阶段延期后，通过努力加快编码阶段的进度，再加上采用的都是较为简单的技术，并未实现过于复杂的功能，但是由于本身的技术并不熟练，没能完全追平进度。 | 编码阶段基本实现了需求阶段以及设计阶段所设定的功能，所使用的都是比较成熟的技术。但是尽管在设计阶段已经因为细节问题进行了很多商讨，但是真正实现时还是会有很多细节问题需要一点点思考。
书卷香 | 测试阶段结束 | 2 | 6.2 | 6.25 | 测试阶段由于项目组人过少，导致的测试时难以测试出BUG，同样过去的测试经验过少，加上小组两人本身都在进行编码工作，测试时一些问题需要很久才能测试出来，而且怀疑测试工作并不完善，可能还有很多隐藏较深的BUG。深刻理解了为何开发人员本身不能进行测试工作，容易陷入自己的思维定式。 | 测试阶段发现了系统的许多看起来莫名其妙的问题，大多是由于各个模块之间的接口不能完美对接导致的，在设计时由于经验问题，考虑一个模块细节时，很难同时考虑其他模块所此处的功能，考虑整体问题时，有难以深入思考到细节问题，导致最终实现的结果出现许多问题。
书卷香 | 结项 | 2 | 6.25 | 7.03 | 后期的文档整理工作也需要大量的整理工作，由于经验欠缺，文档在初次编辑时缺陷较多，后期整理工作中也进行了很多琐碎的改动。总是能发现过去工作中的一些问题，而且随着老师不断提出新的问题，我们在不断审查自己的工作的过程中也不能的发现自己过去工作中所存在的问题，以及一些问题出现的原因还是我们在审查工作中不够严格严肃。 | 最终的项目整理工作中也发现了许多的问题，在文档的审查中发现了审计不够严格，可能是我们项目中间出现非常多困难的重要原因之一。同时配置管理工作不够清晰明确，也导致我们的工作进展过程中一些问题不够明确，需要重新进行配置管理工作。