## Sheet1
[公司内部管理系统]项目周报
项目整体信息
所处阶段 | 详细设计 | 项目类型： | 产品研发
计划起止日期： | 2020.05.22-2020.05.26 | 计划工作量： | 120人天
项目经理： | 张泽亚 | 项目成员： | 张泽亚、孙振昊
项目进展
上周实际工作量： | 2（人）*12h | 已用工作量累计： | 50人天
上周工作完成情况 | 一、上周完成情况 数据结构设计100%、ER图和关系模式%100、数据库表100% 、系统详细设计-“图书推荐模块”设计说明20% 二、与计划的偏差：较好的完成了计划内容，但时间安排紧张。
本周计划 | 1、 图书推荐”设计说明-功能 2、 图书查找”设计说明-输入项 3、图书查找”设计说明-输出项 4、图书查找”设计说明-流程图
项目问题 | 问题：思路不太清晰，系统详细设计-“请假模块”设计说明考虑比较简单与实际需要相悖。 原因：项目经验较为欠缺，审视不充分。
项目风险
中心领导意见
补充说明
Note on A9: wyh: 需根据上周的计划，把计划的任务，任务完成情况。如是计划外的任务需标识出来。