## Sheet1
[公司内部管理系统]项目周报
项目整体信息
所处阶段 | 概要设计 | 项目类型： | 产品研发
计划起止日期： | 2020.05.17-2020.05.21 | 计划工作量： | 120人天
项目经理： | 张泽亚 | 项目成员： | 张泽亚、孙振昊
项目进展
上周实际工作量： | 2（人）*48h | 已用工作量累计： | 40人天
上周工作完成情况 | 一、上周完成情况 总体设计100%、基本设计概念%100、类图时序图100% 二、与计划的偏差：较好的完成了计划内容，但时间安排紧张。
本周计划 | 1、 数据结构设计 2、 ER图和关系模式 3、数据库表 4、系统概要设计
项目问题 | 问题：思路不太清晰 原因：项目经验较为欠缺。
项目风险
中心领导意见
补充说明
Note on A9: wyh: 需根据上周的计划，把计划的任务，任务完成情况。如是计划外的任务需标识出来。